## Planilha1
|  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Lucas Sens Faht | bar: Março 01 to Março 04; Maio 01
Levantamento de requisitos |  | Lucas Sens Faht | bar: Março 03
Análise de requisitos |  | Lucas Sens Faht | bar: Março 04 to Abril 01
Projeto de software |  | Lucas Sens Faht | bar: Abril 01 to Abril 03
Implementação |  | Lucas Sens Faht | bar: Abril 03 to Junho 4
| UC1 - Permitir que o usuário interaja com o chatterbot na língua portuguesa; | Lucas Sens Faht | bar: Abril 03
| UC2 - Permitir que o chatterbot responda perguntas sobre a situação citada pelo cliente; | Lucas Sens Faht | bar: Abril 04
| UC3 -O início da interação com o usuário utilizando hiperlinks deve ser iniciado a partir do momento que o chatterbot não possuir resposta para um diálogo; | Lucas Sens Faht | bar: Maio 01
| UC4 - O usuário interaja com o chatterbot através de uma página web; | Lucas Sens Faht | bar: Maio 02
| UC 5 - A página web deve exibir o histórico da conversa durante o diálogo com o chatterbot; | Lucas Sens Faht | bar: Maio 03
Implantação |  | Lucas Sens Faht | bar: Junho 4